АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕЛЮБАЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Верхнелюбажский  сельсовет»

Фатежского района Курской области

на 2015-2022 годы»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области

Непосредственный исполнитель Программы: Заместитель главы Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Кичигина Л.Н. 8(47144) 4-14-39

Отчетный  период – 12 месяцев 2020 года

Дата составления отчета – 5 марта 2021 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Верхнелюбажский  сельсовет»

Фатежского района Курской области

на 2015-2022 годы»

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнелюбажский  сельсовет» Фатежского района Курской области на 2015-2022 годы» (далее – Программа) утверждена  постановлением Администрации  Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района  от 31.12.2014 г. №246

Размещена на официальном сайте Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Цель Программы  - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования  «Верхнелюбажский   сельсовет» Фатежского района Курской области

Задачи Программы - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация  систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования  «Верхнелюбажский   сельсовет» Фатежского района Курской области

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2020 год планировались средства местного бюджета в  объеме __1___ тыс. руб.

Таблица №1

Использование  бюджетных и внебюджетных  средств

на реализацию мероприятий Программы в 2020году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем бюджетных ассигнований, т. руб. |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
|  | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2015-2022 годы» | 1 | 0 |  | Финансирование в бюджете не предусмотрено |
|  | ИТОГО по Программе | 1 | 0 |  |  |

***	Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0 | 0,1 | 0 | Не полномочия сельсовета |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество построенного газопровода |  | 0 | 0,1 | 0 | Отсутствие денежных средств |
| 4 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество построенного водопровода | км. | 0 | 0,1 | 0 | Отсутствие денежных средств |
| 6 | Количество реконструированного водопровода | км. | 0,2 | 1,2 | 0 | Отсутствие денежных средств |
| 7 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами сетевого газоснабжения | % | 75 | 100 | 75 | Отсутствие денежных средств |
| 9 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры электроснабжения | кв.м | 819 | 100 | 793 | Введено в эксплуатацию вновь построенные 3 индивидуальных жилых дома и реконструировано 2 жилых дома |
| 11 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры сетевого газоснабжения | кв.м | 819 | 100 | 793 | Введено в эксплуатацию вновь построенные 3 индивидуальных жилых дома и реконструировано 2 жилых дома |
| 12 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры водоснабжения | кв.м | 819 | 100 | 793 | Введено в эксплуатацию вновь построенные 3 индивидуальных жилых дома и реконструировано 2 жилых дома |
| 13 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета сетевого газа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета воды | % | 70 | 80 | 80 |  |
| 16 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов водоснабжения. | млн. руб. | 0 | 1,3 | 0 | Инвестиции не поступали |
| 17 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения | % | 58 | 56 | 56 |  |
| 18 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры сетевого газоснабжения | % | 10 | 12 | 12 |  |
| 19 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения | % | 70 | 50 | 60 | ветхость |
| 20 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 28 | 26 | 28 | Техническая неисправность |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.