## Page 1
Утвержден постановлением"Об утверждении Плана-графика реализации бюджетного процесса муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет"" Фатежского района Курской области на 2022 год"" от 10 июня 2021 года №40/1 План-график реализации бюджетного процесса муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2022 год
КОДЫ
2022-01-01
[9 empty] | на | 2022 год |  |  |  |  | Дата
Вид публично-правового образования |  |  |  |  | Сельское поселение | [9 empty] | вида ППО | 10
Наименование территории публично-правового образования |  |  |  |  | Верхнелюбажский сельсовет | [9 empty] | по ОКТМО | 38644416
Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) |  |  |  |  | АДМИНИСТРАЦИЯ Верхнелюбажского СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА | [8 empty] | по Сводному реестру |  | 38302278
Наименование бюджета |  |  |  |  | бюджет сельского поселения Верхнелюбажского сельсовета | [10 empty] | 38644416
Этап бюджетного процесса "Составление"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  | Составление проекта бюджета муниципального образования
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  | Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе определяются основные характеристики бюджета муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), налоговая и бюджетная политика на предстоящий год, основные методы и направления покрытия дефицита бюджета, долговая политика, а также распределение бюджетных ассигнований. Порядок и сроки составления проектов бюджета муниципального образования устанавливаются местными администрациями с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  | 2021-06-11
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  | 2021-11-15
Мероприятие |  | "Подготовка и согласование материалов для составления проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Герб (иконка) органа местного самоуправления, ответственного за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
1 | Формирование проекта бюджета муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов | [5 empty] | Глава Верхнелюбажского сельсовета | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Разработка муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов | [5 empty] | Глава Верхнелюбажского сельсовета | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов | [5 empty] | Глава Верхнелюбажского сельсовета | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
4 | Представление основных показателей социально-экономического развития МО на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | [5 empty] | Глава Верхнелюбажского сельсовета, начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
5 | Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования "Верхнелюбажскийсельсовет" Фатежского района Курской области на 2022 год и плановый период | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
6 | Формирование доходной и расходной базы бюджета МО на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
7 | Реестр расходных обязательств на очередной год и плановый период | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
8 | Реестр источников доходов МО | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
9 | Утверждение методики формирования по доходам | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
10 | Утверждение методики планирования по бюджетным ассигнованиям и источникам финансирования МО | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
11 | Подготовка и утверждение основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики | [5 empty] | Глава Верхнелюбажского сельсовета | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Подготовка проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Герб (иконка) органа местного самоуправления, ответственного за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
1 | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района "О бюджете муниципального образования "Верхнелюбажскийсельсовет" Фатежского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Этап бюджетного процесса "Утверждение"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  | Утверждение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  | Местные администрации муниципальных образований вносят на рассмотрение представительного органа муниципального образования проект решения о бюджете муниципального образования в сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, но не позднее 15 ноября текущего года. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, определенный муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного финансового года
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  | 2021-11-13
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  | 2021-12-30
Мероприятие |  | "Внесение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана) на рассмотрение представительного органа муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Герб (иконка) органа местного самоуправления, ответственного за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
1 | Представление проекта решения "О бюджете муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" с документами и материалами и пояснительной запиской на согласование главе Администрации | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Направление проекта решения "О бюджете муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" с документами и материалами и пояснительной запиской в представительный орган | [5 empty] | Глава сельсовета | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Предоставление проекта решения Собрания депутатов муниципального образования о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в Ревизионную комиссию | [5 empty] | Собрание Депутатов, глава сельсовета | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана) представительным органом муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Герб (иконка) органа местного самоуправления, ответственного за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
1 | Назначение публичных слушаний по проекту бюджета МО «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2022 год | [5 empty] | Собрание депутатов Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Рассмотрение проекта решения бюджета МО на Собрании депутатов | [5 empty] | Собрание депутатов Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Проведение публичных слушаний по бюджету МО | [5 empty] | Глава Верхнелюбажского сельсовета, начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Утверждение и подписание проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Герб (иконка) органа местного самоуправления, ответственного за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
1 | Заседание депутатов по утверждению проекта бюджета МО на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов | [5 empty] | Собрание депутатов Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Публикация информации на официальном сайте администрации в сети интернет и в газете | [5 empty] | Заместитель главы администрации | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Этап бюджетного процесса "Исполнение"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  | Исполнение бюджета муниципального образования
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  | Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается местной администрацией муниципального образования. Организация исполнения бюджета муниципального образования возлагается на финансовый орган муниципального образования. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджеты исполняются по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  | 2022-01-01
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  | 2022-12-31
Мероприятие |  | "Исполнение бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Герб (иконка) органа местного самоуправления, ответственного за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
1 | Составление и ведение кассового плана по бюджету МО | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Составление и ведение сводной бюджетной росписи, лимитов БО | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Исполнение бюджета МО по доходам, расходам в течении года | [5 empty] | Глава Верхнелюбажского сельсовета, начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Герб (иконка) органа местного самоуправления, ответственного за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
1 | Подготовка проекта решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение о бюджете | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Изменение в бюджетную роспись, изменения в лимиты БО муниципального образования | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Этап бюджетного процесса "Отчётность"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  | На данном этапе проводится подготовка и составление участниками бюджетного процесса отчетности об исполнении бюджетов. По итогам текущего финансового года составляется бюджетная отчетность об исполнении бюджетов, направляемая для проверки в органы муниципального финансового контроля, а затем на рассмотрение и утверждение в представительные органы
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  | 2022-01-10
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  | 2023-06-01
Мероприятие |  | "Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Герб (иконка) органа местного самоуправления, ответственного за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
1 | Подготовка приказа об организации работы по подготовке и составлению годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности согласно графика предоставления отчетности | [5 empty] | Глава Верхнелюбажского сельсовета | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета МО | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Герб (иконка) органа местного самоуправления, ответственного за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
1 | Проверка контрольно-счетной комиссией проекта решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета за 2022 год и подготовка заключения о соответствии предоставленных документов и материалов | [5 empty] | Ревизионная Комиссия Фатежского района Курской области | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Представление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Герб (иконка) органа местного самоуправления, ответственного за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
1 | Подготовка и составление отчетов за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев отчетного года | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Публикация в сети интернет проекта решения Собрания депутатов об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования за 2022 год | [5 empty] | Заместитель главы | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Подготовка проекта решения об исполнении бюджета МО за 2022 год | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
4 | Подготовка бюджетной отчетности по МО и документов к годовому отчету за 2022 год | [5 empty] | Начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
5 | Назначение и проведение публичных слушаний по рассмотрению и утверждению отчета об исполнении бюджета МО за 2022 год | [5 empty] | Глава Верхнелюбажского сельсовета, начальник отдела | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
6 | Заседание Собрания депутатов по утверждению годового отчета об исполнении бюджета за 2022 год | [5 empty] | Собрание депутатов | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Этап бюджетного процесса "Контроль"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  | Финансовый контроль при исполнении бюджета муниципального образования
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  | Деятельность органов местного самоуправления, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  | 2023-04-01
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  | 2023-05-01
Мероприятие |  | "Последующий финансовый контроль"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Герб (иконка) органа местного самоуправления, ответственного за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
1 | Получение заключения Контрольно-счетной комиссии о результатах внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования за 2021 год | [5 empty] | Ревизионная Комиссия Фатежского района Курской области | [5 empty] | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  | Глава Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | [6 empty] | Скиба Наталья Николаевна
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
10 июня 2021 г.