АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕЛЮБАЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Верхнелюбажском сельсовете Фатежского района

на 2016 -2020 годы»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района

Непосредственный исполнитель Программы: Начальник отдела Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района  Алехина Н.В. 8(47144) 4-14-39

Отчетный  период – 12 месяцев 2017 года

Дата составления отчета – 6 марта 2018 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Верхнелюбажском сельсовете Фатежского района

на 2016 -2020 годы»

Муниципальная программа Администрации Верхнелюбажского сельсовета

Фатежского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в Верхнелюбажском сельсовете Фатежского района на 2016 -2020 годы» (далее – Программа) утверждена  постановлением Администрации  Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района  от 31.12.2015 г. №298

Размещена на официальном сайте Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Цель Программы - Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Верхнелюбажском сельсовете Фатежского района, в том числе с учётом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

-обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

Задачи Программы-  Создание условий для разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования (генеральные планы) и градостроительного зонирования;

-обеспечение жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья;

-повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение;

-создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2017 год планировались средства местного бюджета в  объеме __97_______ тыс. руб.

Таблица №1

Использование  бюджетных и внебюджетных  средств

на реализацию мероприятий Программы в 2017году.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, т. руб. |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в МО «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области | 18 | 158,5 |  |  |
|  | Из них |  |  |  |  |
|  | «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования» | 0 | 68,6 |  |  |
|  | «Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории МО «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области | 18 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения МО «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области | 79 | 548,3 |  |  |
|  | Из них |  |  |  |  |
|  | «Государственная поддержка организаций, оказывающих услуги, холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению» | 79 | 548,3 |  |  |
|  | ИТОГО по Программе | 97 | 706,8 |  |  |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наличие разработанного генерального плана и откорректированных правил землепользования и застройки, шт. | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов «*» | семей | 4 | 0 | 4 | В 2017 году 4 семьи получили в Комитете АПК Курской области свидетельства на социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в сельской местности |
| 3. | Доля перечисленных муниципальным образованиям субсидий организациям, оказывающим услуги холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субсидий, запланированных к перечислению. | процентов | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.