АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕЛЮБАЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района на 2017-2021 годы»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района

Непосредственный исполнитель Программы: Заместитель главы Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района  Дьяконова И.А. 8(47144) 4-14-39

Отчетный  период – 12 месяцев 2017 года

Дата составления отчета – 6 марта 2018 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района на 2017-2021 годы»

Муниципальная программа Администрации Верхнелюбажского сельсовета

Фатежского района   «Развитие муниципальной службы в Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района на 2017-2021 годы» (далее Программа) утверждена  постановлением Администрации  Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района  от 13.04.2017 г. № 56/1

Размещена на официальном сайте Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Цель Программы – Развитие и совершенствование муниципальной службы

Задачи Программы-  Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в рамках законодательства о муниципальной службе;

- Формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы

- Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров

-Совершенствование технологии объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих

- Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2017 год планировались средства местного бюджета в  объеме  2,5 тыс. руб.

Таблица №1

Использование  бюджетных и внебюджетных  средств

на реализацию мероприятий Программы в 2017году.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района на 2017-2021 годы» | 2,5 | 2,31 | 92 |  |
|  | ИТОГО по Программе | 2,5 | 2,31 | 92 |  |

***	Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации (с получением свидетельства, удостоверений государственного образца), в том числе обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам, в том числе включенных в кадровый резерв за счет средств местного бюджета и дистанционное обучение с использованием сети Интернет. | чел. | 3 | 5 | 3 | Проходили обучение 3 чел. |
| 2 | Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления | чел. | 5 | 5 | 5 |  |
| 3 | Использование муниципальными служащими для профессионального роста информационной правовой системы «Консультант», электронной системы «СБИС», программы 1С. | ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 4 | Обеспечение рабочих мест муниципальных служащих доступом к сети Интернет | ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 5 | Проведение аттестации муниципальных служащих | чел. | 2 | 4 | 0 | Аттестация не проводилась |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.