АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕЛЮБАЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района

Отчетный  период – 12 месяцев 2017 года

Дата составления отчета – 6 марта 2018 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Муниципальная программа Администрации Верхнелюбажского сельсовета

Фатежского района Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа) утверждена  постановлением Администрации  Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района  от 28.04.2014 г. №91

Размещена на официальном сайте Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при  передаче и потреблении энергетических ресурсов в Верхнелюбажском сельсовете Фатежского района Курской области и улучшение качества жизни.

Задачи Программы- анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде, уличном освещении;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области;

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2017 год планировались средства местного бюджета в  объеме ____25_____ тыс. руб.

Таблица №1

Использование  бюджетных и внебюджетных  средств

на реализацию мероприятий Программы в 2017году.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, т. руб. |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» |  |  |  |  |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета воды, газа. |  |  |  |  |
| 3 | Замена старых образцов светильников и ламп на энергосберегающие светильники и лампы, включая уличное освещение. |  | 36 |  |  |
| 4 | Замена деревянных окон на окна ПВХ, утепление и замена дверей |  |  |  |  |
| 5 | Замена старых отопительных котлов на энергоэффективные |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе | 25 | 36 |  |  |

***	Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. | 4,0 | 4,2 | 4,2 |  |
| 2 | Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 1626 | 1612 | 1612 |  |
| 3 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 121 | 121 | 121 |  |
| 4 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 3049 | 3206 | 3206 |  |
| 5 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 1626 | 1612 | 1612 |  |
| 6 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 97 | 109 | 109 |  |
| 7 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 3049 | 3206 | 3206 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.