АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕЛЮБАЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области

«Защита населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2014 - 2020 годы »

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области

Непосредственный исполнитель Программы: Начальник отдела Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области Алехина Н.В. 8(47144) 4-14-39

Отчетный  период – 12 месяцев 2018 года

Дата составления отчета – 6 марта 2019 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы Администрации

Фатежского района Курской области «Защита населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2014 - 2020 годы»

Муниципальная программа Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области «Защита населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2014 - 2020 годы (далее – Программа) утверждена  постановлением Администрации  Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района  от 30.10.2013 г. №232

Размещена на официальном сайте Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Цель Программы – обеспечение комплексной безопасности, минимизации социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению  и территории Верхнелюбажского сельсовета  чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, создание необходимых условий для обеспечения  пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

Задачи Программы:

- совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Фатежского района Курской области;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

- информирование населения о правилах поведения и действия в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях на территории Верхнелюбажского сельсовета;

- проведение предупредительных мероприятий на водных объектах Верхнелюбажского сельсовета.

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2018 год планировались средства местного бюджета в  объеме ___10______ тыс. руб.

Таблица №1

Использование  бюджетных и внебюджетных  средств

на реализацию мероприятий Программы в 2018году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем бюджетных ассигнований, т. руб. |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Приобретение и освежение средств индивидуальной защиты для работающего населения организаций | 1 |  |  |  |
| 2 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Верхнелюбажского сельсовета | 2,5 | 16,7 |  |  |
| 3 | Создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС | 3 |  |  |  |
| 4 | Оборудование муниципальных дорог, обновление дорожной разметки и дорожных знаков | 0 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение первичными средствами пожарной безопасности организаций агропромышленного комплекса в период заготовок сена и уборочной компании | 0 |  |  |  |
| 6 | Подготовка руководства, работников, уполномоченных на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС и специалистов НАСФ | 1 |  |  |  |
| 7 | Пропаганда деятельности по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных поселениях, подготовка и раздача листовок, направленных на обеспечение пожарной безопасности | 0,5 |  |  |  |
| 8 | Техническое оборудование пляжей и мест массового отдыха в муниципальных образованиях с целью снижения уровня гибели людей на водных объектах | 0 |  |  |  |
| 9 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах, обновление знаков безопасности в местах неорганизованного отдыха населения на водных объектах, проведение рейдов в местах примыкания водных объектов к лесным массивам | 2 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе | 10 | 16,7 |  |  |

***	Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация системы мониторинга и прогнозирования ЧС, повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | минуты | 30 | 30 | 30 |  |
| 3 | Повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Снижение количества пострадавшего населения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Снижение экономического ущерба | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Снижение, количества гибели людей | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Увеличение количества спасенного на воде населения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.